Давлат тиббий суғуртаси механизмларини Фарғона вилоятида жорий этиш бўйича жорий ҳафтада (03.11-07.11.2025 йил) амалга оширилган ишлар ҳақида маълумот

03.11.2025 йил. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 05.09.2024 йилдаги “Давлат тиббий суғуртаси механизмларини жорий этишга оид чора-тадбирлар тўғрисида”ги ПҚ-311-сон Қарори бўйича ДТСЖ билан шартнома имзолаган 31 та вилоят муассасалари ва Қува тумани Марказий шифохонаси хамда 21 та Оилавий поликлиникаларидан ССВнинг 2024 йил 23 январдаги № 17 сонли буйруғи билан тасдиқланган хисобот шакллари бўйича 2025 йил октябр ойида аҳолига кўрсатилган тиббий хизматлар бўйича хисоботлар йиғилиди.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2025 йил 19 майдаги 
ПФ-88-сонли фармони ҳамда ПҚ-185-сонли қарори, шунингдек, Давлат тиббий суғуртаси жамғармасининг 10-сонли баёни қарорининг 1-банди ижросини таъминлаш мақсадида, Фарғона вилояти Қува туманидаги тажриба-синов лойиҳаси доирасида амалий ишлар олиб борилди. Жумладан, 
«Тиббиётда 90 кунлик ўзгаришлар» дастури доирасида Қува тумани тиббиёт бирлашмаси масъул ходимлари ҳамда Давлат тиббий суғуртаси жамғармаси Фарғона вилояти бўлинмаси мутахассислари ҳамкорлигида 5-сонли оилавий поликлиникада амалга оширилган ишлар юзасидан ўрганиш ишлари ташкил этилди. Ташриф давомида амалга оширилган ишлар юзасидан тегишли методик ёрдамлар ва аниқланган камчиликларни бартараф этиш бўйича таклифлар берилди.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2025 йил 19 майдаги ПФ-88 ва ПҚ-185-сонли ҳужжатлари ижросини таъминлаш мақсадида, Давлат тиббий суғуртаси жамғармасининг 2025 йил 1 июлдаги 311-сонли буйруғига асосан Қува туманидаги ҳар бир тиббий бригада томонидан кўрсатилган бир кунлик тиббий хизматлар маълумотлари кундалик тарзда йиғиб олиниб, таҳлил этилиб, сloud.dtsj.uz платформасига юклаб борилмоқда.

04.11.2025 йил. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 05.09.2024 йилдаги “Давлат тиббий суғуртаси механизмларини жорий этишга оид чора-тадбирлар тўғрисида”ги ПҚ-311-сон Қарори бўйича ДТСЖ билан шартнома имзолаган 31 та вилоят муассасалари ва Қува тумани Марказий шифохонаси хамда 21 та Оилавий поликлиникаларидан ССВнинг 2024 йил 23 январдаги № 17 сонли буйруғи билан тасдиқланган хисобот шакллари бўйича 2025 йил октябр ойида аҳолига кўрсатилган тиббий хизматлар бўйича хисоботлар йиғилиди.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2025 йил 19 майдаги ПФ-88-сонли фармони ҳамда ПҚ-185-сонли қарори, шунингдек, Давлат тиббий суғуртаси жамғармасининг 10-сонли баёни қарорининг 1-банди ижросини таъминлаш мақсадида, Фарғона вилояти Қува туманидаги тажриба-синов лойиҳаси доирасида амалий ишлар олиб борилди. Жумладан, 
«Тиббиётда 90 кунлик ўзгаришлар» дастури доирасида Қува тумани тиббиёт бирлашмаси масъул ходимлари ҳамда Давлат тиббий суғуртаси жамғармаси Фарғона вилояти бўлинмаси мутахассислари ҳамкорлигида 6-сонли оилавий поликлиникада амалга оширилган ишлар юзасидан ўрганиш ишлари ташкил этилди. Ташриф давомида амалга оширилган ишлар юзасидан тегишли методик ёрдамлар ва аниқланган камчиликларни бартараф этиш бўйича таклифлар берилди.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2025 йил 19 майдаги ПФ-88 ва ПҚ-185-сонли ҳужжатлари ижросини таъминлаш мақсадида, Давлат тиббий суғуртаси жамғармасининг 2025 йил 1 июлдаги 311-сонли буйруғига асосан Қува туманидаги ҳар бир тиббий бригада томонидан кўрсатилган бир кунлик тиббий хизматлар маълумотлари кундалик тарзда йиғиб олиниб, таҳлил этилиб, сloud.dtsj.uz платформасига юклаб борилмоқда.

05.11.2025 йил. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 05.09.2024 йилдаги “Давлат тиббий суғуртаси механизмларини жорий этишга оид чора-тадбирлар тўғрисида”ги ПҚ-311-сон Қарори бўйича ДТСЖ билан шартнома имзолаган 31 та вилоят муассасалари ва Қува тумани Марказий шифохонаси хамда 21 та Оилавий поликлиникаларидан ССВнинг 2024 йил 23 январдаги № 17 сонли буйруғи билан тасдиқланган хисобот шакллари бўйича 2025 йил октябр ойида аҳолига кўрсатилган тиббий хизматлар бўйича хисоботлар йиғилиди хамда ДТСЖ тиббий хизматлар сифат назорати бўлимига ушбу буйруқнинг 10,11,12 иловалари тақдим этилди.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2025 йил 19 майдаги 
ПФ-88-сонли фармони ҳамда ПҚ-185-сонли қарори, шунингдек, Давлат тиббий суғуртаси жамғармасининг 10-сонли баёни қарорининг 1-банди ижросини таъминлаш мақсадида, Фарғона вилояти Қува туманидаги тажриба-синов лойиҳаси доирасида амалий ишлар олиб борилди. Жумладан, 
«Тиббиётда 90 кунлик ўзгаришлар» дастури доирасида Қува тумани тиббиёт бирлашмаси масъул ходимлари ҳамда Давлат тиббий суғуртаси жамғармаси Фарғона вилояти бўлинмаси мутахассислари ҳамкорлигида 7-сонли оилавий поликлиникада амалга оширилган ишлар юзасидан ўрганиш ишлари ташкил этилди. Ташриф давомида амалга оширилган ишлар юзасидан тегишли методик ёрдамлар ва аниқланган камчиликларни бартараф этиш бўйича таклифлар берилди.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2025 йил 19 майдаги ПФ-88 ва ПҚ-185-сонли ҳужжатлари ижросини таъминлаш мақсадида, Давлат тиббий суғуртаси жамғармасининг 2025 йил 1 июлдаги 311-сонли буйруғига асосан Қува туманидаги ҳар бир тиббий бригада томонидан кўрсатилган бир кунлик тиббий хизматлар маълумотлари кундалик тарзда йиғиб олиниб, таҳлил этилиб, сloud.dtsj.uz платформасига юклаб борилмоқда.

06.11.2025 йил. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 05.09.2024 йилдаги “Давлат тиббий суғуртаси механизмларини жорий этишга оид чора-тадбирлар тўғрисида”ги ПҚ-311-сон Қарори бўйича ДТСЖ билан шартнома имзолаган 31 та вилоят муассасалари ва Қува тумани Марказий шифохонаси хамда 21 та Оилавий поликлиникаларидан ССВнинг 2024 йил 23 январдаги № 17 сонли буйруғи билан тасдиқланган хисобот шакллари бўйича 2025 йил октябр ойида аҳолига кўрсатилган тиббий хизматлар бўйича хисоботлар йиғилиди хамда ДТСЖ тиббий хизматлар сифат назорати бўлимига ушбу буйруқнинг 13,14,15,16,17 иловалари тақдим этилди.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2025 йил 19 майдаги ПФ-88-сонли фармони ҳамда ПҚ-185-сонли қарори, шунингдек, Давлат тиббий суғуртаси жамғармасининг 10-сонли баёни қарорининг 1-банди ижросини таъминлаш мақсадида, Фарғона вилояти Қува туманидаги тажриба-синов лойиҳаси доирасида амалий ишлар олиб борилди. Жумладан, «Тиббиётда 90 кунлик ўзгаришлар» дастури доирасида Қува тумани тиббиёт бирлашмаси масъул ходимлари ҳамда Давлат тиббий суғуртаси жамғармаси Фарғона вилояти бўлинмаси мутахассислари ҳамкорлигида 8-сонли оилавий поликлиникада амалга оширилган ишлар юзасидан ўрганиш ишлари ташкил этилди. Ташриф давомида амалга оширилган ишлар юзасидан тегишли методик ёрдамлар ва аниқланган камчиликларни бартараф этиш бўйича таклифлар берилди.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2025 йил 19 майдаги ПФ-88 ва ПҚ-185-сонли ҳужжатлари ижросини таъминлаш мақсадида, Давлат тиббий суғуртаси жамғармасининг 2025 йил 1 июлдаги 311-сонли буйруғига асосан Қува туманидаги ҳар бир тиббий бригада томонидан кўрсатилган бир кунлик тиббий хизматлар маълумотлари кундалик тарзда йиғиб олиниб, таҳлил этилиб, сloud.dtsj.uz платформасига юклаб борилмоқда.

07.11.2025 йил. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 05.09.2024 йилдаги “Давлат тиббий суғуртаси механизмларини жорий этишга оид чора-тадбирлар тўғрисида”ги ПҚ-311-сон Қарори бўйича ДТСЖ билан шартнома имзолаган 31 та вилоят муассасалари ва Қува тумани Марказий шифохонаси хамда 21 та Оилавий поликлиникаларидан ССВнинг 2024 йил 23 январдаги № 17 сонли буйруғи билан тасдиқланган хисобот шакллари бўйича 2025 йил октябр ойида аҳолига кўрсатилган тиббий хизматлар бўйича хисоботлар йиғилиди хамда ДТСЖ тиббий хизматлар сифат назорати бўлимига ушбу буйруқнинг 13,14,15,16,17 иловалари тақдим этилди.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2025 йил 19 майдаги ПФ-88-сонли фармони ҳамда ПҚ-185-сонли қарори, шунингдек, Давлат тиббий суғуртаси жамғармасининг 10-сонли баёни қарорининг 1-банди ижросини таъминлаш мақсадида, Фарғона вилояти Қува туманидаги тажриба-синов лойиҳаси доирасида амалий ишлар олиб борилди. Жумладан, «Тиббиётда 90 кунлик ўзгаришлар» дастури доирасида Қува тумани тиббиёт бирлашмаси масъул ходимлари ҳамда Давлат тиббий суғуртаси жамғармаси Фарғона вилояти бўлинмаси мутахассислари ҳамкорлигида 9-сонли оилавий поликлиникада амалга оширилган ишлар юзасидан ўрганиш ишлари ташкил этилди. Ташриф давомида амалга оширилган ишлар юзасидан тегишли методик ёрдамлар ва аниқланган камчиликларни бартараф этиш бўйича таклифлар берилди.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2025 йил 19 майдаги ПФ-88 ва ПҚ-185-сонли ҳужжатлари ижросини таъминлаш мақсадида, Давлат тиббий суғуртаси жамғармасининг 2025 йил 1 июлдаги 311-сонли буйруғига асосан Қува туманидаги ҳар бир тиббий бригада томонидан кўрсатилган бир кунлик тиббий хизматлар маълумотлари кундалик тарзда йиғиб олиниб, таҳлил этилиб, сloud.dtsj.uz платформасига юклаб борилмоқда.

Давлат тиббий суғуртаси жамғармаси

Фарғона вилояти ҳудудий бўлинмаси бошлиғи:                            С. Атабалаев